## Requirements
ID | Nhóm | Hạng mục | Yêu cầu chi tiết cho AI agent | Mức độ | Giai đoạn | Tiêu chí nghiệm thu | Status | Files Changed | Test Evidence | Risks / Notes
SEC-01 | Bảo mật | Bí mật cấu hình | Dùng environment variables/secret manager; không hard-code API key, DB URL, session secret; không commit .env; cung cấp .env.example giả lập. | Critical | MVP | Secret scan; repository không chứa secret. | Chưa bắt đầu
SEC-02 | Bảo mật | Xác thực | Dùng thư viện auth được duy trì; hash mật khẩu Argon2id/bcrypt an toàn; cookie HttpOnly, Secure khi HTTPS, SameSite phù hợp; session rotation/expiry. | Critical | MVP | Test login/logout/expiry/cookie flags. | Chưa bắt đầu
SEC-03 | Bảo mật | RBAC server-side | Phân quyền Customer, Receptionist, Driver, Dispatcher, Admin; kiểm tra quyền ở server/API/service; mặc định deny; không chỉ ẩn nút giao diện. | Critical | MVP | Test mỗi vai trò với endpoint trái quyền. | Chưa bắt đầu
SEC-04 | Bảo mật | Ngăn IDOR | Mỗi truy vấn booking/khách phải kiểm tra ownership và quyền; không tin userId/bookingId từ client. | Critical | MVP | Khách A không thể xem/sửa booking khách B. | Chưa bắt đầu
SEC-05 | Bảo mật | An toàn web | Validate input bằng schema; ORM/parameterized queries; encode output; security headers/CSP; chống XSS/CSRF theo auth; giới hạn MIME/kích thước upload. | High | MVP | Security tests, header checks, payload độc hại bị chặn. | Chưa bắt đầu
SEC-06 | Bảo mật | Rate limit | Giới hạn đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm, đặt phòng, gửi mã/email; chống brute-force; giải pháp rate limit phải dùng chung giữa nhiều instance. | High | Trước production | Test rate limit khi chạy nhiều instance. | Chưa bắt đầu
SEC-07 | Bảo mật | Audit và riêng tư | Audit thay đổi giá, quyền, booking, phân phòng, check-in/out, hóa đơn; không log mật khẩu/token; giảm thiểu dữ liệu và đặt retention. | High | Trước production | Audit có actor, thời gian, hành động, tài nguyên. | Chưa bắt đầu
SEC-08 | Bảo mật | Supply chain | Lockfile, cập nhật dependency, SCA/npm audit, secret scan và static analysis trong CI; có quy trình vá lỗi. | High | Trước production | CI chặn lỗ hổng theo policy đã định. | Chưa bắt đầu
PERF-01 | Hiệu năng | Cache | Cache nội dung công khai; không cache nhầm dữ liệu cá nhân, availability nhạy thời điểm hay admin; định nghĩa invalidation. | High | MVP | Không rò dữ liệu giữa user; availability đúng. | Chưa bắt đầu
PERF-02 | Hiệu năng | Frontend và ảnh | Ảnh responsive/tối ưu, lazy load, hạn chế JavaScript client, code splitting, font gọn, skeleton và error states. | High | MVP | Đo Lighthouse/Core Web Vitals trên thiết bị mục tiêu. | Chưa bắt đầu
PERF-03 | Hiệu năng | Database performance | Pagination, tránh N+1, chỉ lấy field cần thiết, index theo truy vấn thực tế, connection pooling, query timeout, EXPLAIN ANALYZE. | Critical | MVP | Đo p95 query latency, slow queries, pool saturation. | Chưa bắt đầu
PERF-04 | Hiệu năng | Hạ tầng web | CDN cho static assets, compression, HTTP cache đúng, health checks, autoscaling nếu nền tảng hỗ trợ; request không chạy tác vụ nặng kéo dài. | High | Trước production | Load test theo dõi CPU/RAM, error rate, scale-out. | Chưa bắt đầu
SCALE-01 | Scale | Định nghĩa tải | Không hứa chịu 1 triệu người đồng thời khi chưa đo. Xác định concurrent users, RPS, booking attempts/s, p95/p99, error rate, thời lượng test. | Critical | Trước production | Workload model và báo cáo test tái lập. | Chưa bắt đầu
SCALE-02 | Scale | Stateless và nhiều instance | Web/API stateless; session, cache, rate limit và job phải hỗ trợ nhiều instance; dùng queue cho công việc nền khi cần. | High | Trước production | Nhiều instance vẫn giữ session và job chính xác. | Chưa bắt đầu
SCALE-03 | Scale | Quá tải có kiểm soát | Timeout, retry backoff+jitter, giới hạn concurrency, queue/backpressure, circuit breaker với dịch vụ ngoài, graceful degradation. | High | Trước production | Mô phỏng DB chậm, queue đầy, API ngoài lỗi. | Chưa bắt đầu
DB-01 | Database | Integrity | Foreign keys, unique/check/not-null constraints; tiền dùng integer đơn vị nhỏ nhất hoặc Decimal, không float; timezone thống nhất. | Critical | MVP | DB từ chối dữ liệu không hợp lệ. | Chưa bắt đầu
DB-02 | Database | Transaction và idempotency | Tạo booking và giữ tồn kho trong transaction; rollback toàn bộ khi lỗi; idempotency key để retry không tạo booking trùng. | Critical | MVP | Retry cùng key trả cùng kết quả. | Chưa bắt đầu
BOOK-01 | Đặt phòng đồng thời | Tồn kho theo đêm | Đặt theo loại phòng, số lượng và khoảng ngày; kiểm tra từng đêm lưu trú; ngày checkout không tính là đêm ở; không yêu cầu khách chọn số phòng vật lý. | Critical | MVP | Test nhiều đêm, ranh giới ngày, nhiều loại phòng. | Chưa bắt đầu
BOOK-02 | Đặt phòng đồng thời | Chống overbooking | Tính đúng đắn phải được bảo vệ tại DB bằng khóa/atomic conditional update/isolation phù hợp. Không chỉ đọc availability rồi ghi sau; retry deadlock/serialization có giới hạn. | Critical | MVP | Tổng booking xác nhận không vượt inventory khi có tranh chấp. | Chưa bắt đầu
BOOK-03 | Đặt phòng đồng thời | Hai khách tranh phòng cuối | First successful atomic commit wins: giao dịch giữ tồn kho hợp lệ và commit trước được xác nhận; giao dịch còn lại nhận hết phòng/conflict và gợi ý lựa chọn khác. Không dựa vào thứ tự click. | Critical | MVP | Inventory=1, gửi nhiều request đồng thời: đúng 1 booking thành công. | Chưa bắt đầu
BOOK-04 | Đặt phòng đồng thời | Double click/retry | Client disable nút chỉ là UX. Server xử lý idempotency key/request ID; timeout rồi retry không nhân đôi booking. | Critical | MVP | Double-click và retry không tạo booking trùng. | Chưa bắt đầu
BOOK-05 | Đặt phòng đồng thời | Hold có thời hạn | Nếu có PENDING hold, lưu expires_at và giải phóng đúng một lần bằng worker/cron hoặc logic tồn kho rõ ràng. Vì không trả online, cân nhắc xác nhận trực tiếp để tránh hold dài. | High | Chốt policy | Hold hết hạn giải phóng đúng một lần. | Chưa bắt đầu
BOOK-06 | Đặt phòng đồng thời | Hủy/đổi/no-show | Cập nhật trạng thái và inventory trong transaction, idempotent, có lịch sử. Chính sách phí/hoàn tiền/no-show/checkout sớm cần resort duyệt. | Critical | Chốt policy | Hủy song song với đặt mới không làm inventory âm/vượt tồn. | Chưa bắt đầu
BOOK-07 | Lễ tân | Gán phòng vật lý | Lễ tân gán số phòng khi check-in; kiểm tra phòng không được gán cho booking trùng ngày; bảo vệ bằng constraint/transaction. | High | MVP | Hai lễ tân không thể gán cùng phòng trùng kỳ. | Chưa bắt đầu
BOOK-08 | Đặt phòng | Công bằng và UX | Mặc định commit thành công đầu tiên, không hứa FIFO tuyệt đối. Hết phòng trả thông báo rõ và đề xuất ngày/loại phòng khác. | Medium | MVP | Không hiển thị xác nhận giả. | Chưa bắt đầu
OBS-01 | Observability | Log/metrics/tracing | Structured logs, request ID, RPS, p50/p95/p99, 4xx/5xx, DB pool/lock wait, queue depth, booking success/conflict. | High | Trước production | Dashboard và trace được một booking. | Chưa bắt đầu
OBS-02 | Observability | Alert/runbook | Cảnh báo latency, lỗi, DB saturation, queue backlog, backup failure; runbook xử lý sự cố, rollback và liên hệ vận hành. | High | Trước production | Diễn tập alert và phục hồi. | Chưa bắt đầu
REL-01 | Độ tin cậy | Backup/restore | Backup tự động mã hóa, retention, PITR nếu hỗ trợ; thử khôi phục định kỳ; chủ dự án chốt RPO/RTO. | Critical | Trước production | Restore drill và đo thời gian khôi phục. | Chưa bắt đầu
REL-02 | Độ tin cậy | Migration/rollback | Migration được review và thử ở staging; kế hoạch backup/rollback cho thay đổi rủi ro; tránh schema phá tương thích ngay. | High | Trước production | Chạy thử migration và rollback/recovery. | Chưa bắt đầu
TEST-01 | Testing | Unit/integration/E2E | Test giá, ngày, quyền, booking states, check-in/out, ghi nhận thanh toán, xe khứ hồi, lỗi tài xế. | Critical | MVP | CI test các luồng nghiệp vụ chính. | Chưa bắt đầu
TEST-02 | Testing | Load/stress/soak/concurrency | Dùng k6 hoặc tương đương; test tải tăng dần, spike, stress, soak; tách search traffic và booking contention; test ở staging gần production. | Critical | Trước production | Báo cáo throughput, p95/p99, lỗi và bottleneck. | Chưa bắt đầu
TEST-03 | Testing | Failure testing | Mô phỏng DB timeout, worker chết, API/email/maps lỗi, restart/deploy; không được có booking xác nhận giả hoặc mất giao dịch. | High | Trước production | Ghi lại hành vi phục hồi và test evidence. | Chưa bắt đầu
OPS-01 | Vận hành | Môi trường và deploy | Tách dev/staging/prod, HTTPS, secret management, migration pipeline, health/readiness checks, quyền tối thiểu. | Critical | Trước production | Checklist deploy/rollback được chạy. | Chưa bắt đầu
OPS-02 | Vận hành | Hỗ trợ vận hành | Admin tra cứu booking/audit, xử lý lỗi có kiểm soát; mã đặt phòng dễ tra cứu; notification chỉ khi cấu hình. | Medium | Sau MVP | Diễn tập hỗ trợ khách. | Chưa bắt đầu
PRIV-01 | Riêng tư | Dữ liệu cá nhân | Chỉ thu dữ liệu cần thiết; giới hạn quyền xem hồ sơ khách và vị trí tài xế; chính sách lưu/xóa và tuân thủ luật áp dụng. | High | Trước production | Review quyền, retention, xử lý yêu cầu. | Chưa bắt đầu
MAP-01 | Tích hợp | Maps/GPS | Không giả định Google Maps cấp GPS tài xế. GPS thật cần quyền thiết bị và gửi vị trí từ app; hạn chế API key/domain/quota, có fallback. | High | Sau MVP nếu cần | Kiểm tra permission, key restrictions và fallback. | Chưa bắt đầu
INT-01 | Tích hợp | Đối tác xe | Không tuyên bố tích hợp chính thức VinFast/Xanh SM khi chưa có hợp đồng/API credentials; dùng adapter sandbox; 4.000 VND/km là giá mẫu. | High | MVP sandbox | Mock provider test; adapter thật chỉ khi được cấp quyền. | Chưa bắt đầu
BIZ-01 | Nghiệp vụ | Thanh toán tại resort | Không online payment trong MVP; lễ tân ghi nhận amount due/paid/balance; mọi sửa hóa đơn có audit. | Critical | MVP | Đối soát chính xác; không ghi thanh toán trùng. | Chưa bắt đầu
BIZ-02 | Nghiệp vụ | Check-out sớm | Lưu booked checkout và actual checkout riêng; tính hóa đơn theo policy đã duyệt; không tự bịa hoàn tiền/phạt. | High | MVP | Checkout sớm có bill và lịch sử điều chỉnh. | Chưa bắt đầu
AI-01 | Quy trình AI agent | Cập nhật workbook | Mỗi task đọc Requirement IDs và Acceptance Criteria; sau code cập nhật Status, Files Changed, Test Evidence, Risks/Notes; không xóa yêu cầu gốc. | Critical | Mỗi task | Mỗi ID có bằng chứng nghiệm thu. | Chưa bắt đầu
AI-02 | Quy trình AI agent | Thứ tự dependency | Môi trường/schema → auth/RBAC → inventory transaction → booking API → UI → lễ tân → transport → observability → load/security tests → deploy. | High | Mỗi task | Không tuyên bố test tải thật trước khi có luồng và môi trường phù hợp. | Chưa bắt đầu
AI-03 | Quy trình AI agent | Không tuyên bố quá mức | Không claim chịu 1 triệu concurrent users nếu chưa có test đại diện; ghi cấu hình, workload, throughput, p95/p99 và giới hạn đo được. | Critical | Mỗi task | Mọi claim capacity có báo cáo kèm. | Chưa bắt đầu

## Implementation Roadmap
Thứ tự | Giai đoạn | Công việc | Requirement IDs | Gate/đầu ra
1 | Nền tảng & mục tiêu tải | Chốt threat model, workload/SLO, môi trường | SEC-01; SCALE-01; OPS-01 | Decision log + workload model
2 | Database | Schema, constraints, indexes, migrations, seed | DB-01; PERF-03 | Migration/query plan tests
3 | Auth & roles | Auth, sessions, RBAC, ownership checks | SEC-02; SEC-03; SEC-04 | Auth/RBAC/IDOR tests
4 | Inventory transaction | Tồn kho theo loại phòng/từng đêm; race-safe | BOOK-01; BOOK-02; BOOK-03 | Inventory=1 concurrency test
5 | Booking API | Idempotency, states, cancel/change rules | DB-02; BOOK-04; BOOK-05; BOOK-06 | Retry and cancellation race tests
6 | Customer UI | Browse, price, booking flow, responsive performance | PERF-01; PERF-02 | E2E + Core Web Vitals
7 | Reception | Room assignment, check-in/out, counter payment | BOOK-07; BIZ-01; BIZ-02 | E2E + audit evidence
8 | Transport | Round trip, sandbox price, driver/dispatcher workflow | MAP-01; INT-01 | Mock provider integration tests
9 | Observability & recovery | Metrics, alerts, backups, restore, rollback | OBS-01; OBS-02; REL-01; REL-02 | Dashboard + restore drill
10 | Hardening | Security, load, stress, soak, failure tests | SEC-05; SEC-06; SEC-08; TEST-01; TEST-02; TEST-03 | Reports; critical findings resolved
11 | Release gate | Deploy, runbook, privacy, honest capacity statement | OPS-01; OPS-02; PRIV-01; AI-03 | Release checklist signed off

## Decision Rules
Chủ đề | Tình huống | Quy tắc bắt buộc
Cạnh tranh đặt phòng | Tồn loại phòng = 1; nhiều yêu cầu đồng thời | Một transaction commit giữ được tồn kho trước được xác nhận; các transaction còn lại nhận SOLD_OUT/CONFLICT; không xác nhận giả.
1 triệu người dùng | Không có đảm bảo chỉ nhờ framework/code | Định nghĩa workload và test trên hạ tầng mục tiêu; scale app/DB/cache/queue theo kết quả. Ghi rõ giới hạn đo được.
Ngày ở | Đặt theo loại phòng và số lượng | Kiểm tra từng đêm; ngày checkout không phải đêm ở; lễ tân gán phòng vật lý sau.
Thanh toán | MVP trả tại resort | Không tích hợp thanh toán online; lưu số phải trả, đã trả, còn nợ và audit.
Xe đối tác | Chưa có quyền API chính thức | Dùng sandbox/mock; 4.000 VND/km là giá giả lập, không khẳng định giá Xanh SM.
AI agent | Làm việc từ workbook | Không bỏ ID; ghi trạng thái, file thay đổi, test evidence, risk; chỉ Done khi có bằng chứng.